## AVANCE
AVANCE FISICO DE LAS OBRAS Y ACCIONES FONDO III 2023
PROGRAMA | METAS | NOMBRE DE LA OBRA | METAS | UNIDAD | PRESUPUESTADO | ESTADO | PORCENTAJE | EJERCIDO
FONDO III | 130 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA HUERTA , EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA. | 130 | ML | 120222.7828 | TERMINADA | 100% | 120222.76
FONDO III | 114 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE BOSQUES DE ECHEGARAY. | 114 | ML | 108467.0087 | TERMINADA | 100% | 108465.95
FONDO III | 120 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LERDO CHIQUITO EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE CAMELINAS, ENTRE CALLE LERDO CHIQUITO Y CALLE HIDALGO SUR. | 120 | ML | 112875.424 | TERMINADA | 100% | 112871.1588
FONDO III | 130.46 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA LA HUERTA, EN LA CALLE MIRAFLORES. | 130.46 | ML | 132914.3205 | TERMINADA | 100% | 132914.126
FONDO III | 371 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD DEL COENQUEÑO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE EJIDO DE LA CALLE DEL REFUGIO A LA CALLE MORELOS. | 371 | ML | 346708.3667 | TERMINADA | 100% | 346670.5613
FONDO III | 150 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA CENTRO, EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO PONIENTE | 150 | ML | 134917.5004 | TERMINADA | 100% | 134915.948
FONDO III | 90 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA LINDA VISTA, EN LA CALLE MARCELINO VILLALOBOS DESDE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE PROLONGACION HIDALGO. | 90 | ML | 90833.3476 | TERMINADA | 100% | 90832.8868
FONDO III | 100 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PRIVADA OTILIO MONTAÑO. | 100 | ML | 85827.1472 | TERMINADA | 100% | 85828.2616
FONDO III | 100 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, EN LA LOCALIDAD DE LOS PILARES, EN LA CALLE NIÑOS HEROES, DESDE ESQUINA VENUSTIANO CARRANZA. | 100 | ML | 85827.1472 | TERMINADA | 100% | 85829.5972
FONDO III | 250 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ALVAREÑO, EN LA CALLE RIO DE CAMECUARO,DESDE ESQUINA DE LA TELESECUNDARIA ( 10") | 250 | ML | 230894.6476 | TERMINADA | 100% | 230890.6208
FONDO III | 87.5 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL ALVAREÑO, EN LA CALLE PRIVADA RIO LAS NUTRIAS. | 87.5 | ML | 39044.1819 | TERMINADA | 100% | 38899.6344
FONDO III | 110 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA HUERTA , EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE INDEPENDENCIA. | 110 | ML | 93174.506 | TERMINADA | 100% | 92485.8532
FONDO III | 120 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LOS PILARES, EN LA CALLE NIÑOS HEROES | 120 | ML | 53854.044 | TERMINADA | 100% | 53903.38
FONDO III | 120 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LERDO CHIQUITO EN VISTA HERMOSA MICHOACAN , EN LA CALLE CAMELINAS, ENTRE CALLE LERDO CHIQUITO Y CALLE HIDALGO SUR. | 120 | ML | 53854.044 | TERMINADA | 100% | 53847.17
FONDO III | 118 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, DE LA COLONIA LAS LIMAS EN LA CALLE MANDARINA | 118 | ML | 52956.4766 | TERMINADA | 100% | 56805.9376
FONDO III | 177 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, DE LA COLONIA HACIENDAS DEL MOLINO,EN LA CALLE SAN BENITO | 177 | ML | 78572.21 | TERMINADA | 100% | 78455.2864
FONDO III | 177 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA , EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, DE LA COLONIA HACIENDAS DEL MOLINO,EN LA CALLE ALFALFA | 177 | ML | 78572.5101 | TERMINADA | 100% | 81987.6832
FONDO III | 450 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL,EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE SAN ANTONIO, DESDE CALLE MATAMOROS HASTA EL RIO DE LAS NUTRIAS | 450 | ML | 423022.5012 | TERMINADA | 100% | 423021.6187
FONDO III | 1800 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE,EN LA LOCALIDAD EL ALVAREÑO, DE LA CALLE RIO NEXPA, INICIA ESQUINA CAMINO A LA COMUNIDAD DE PILARES HASTA LA PLAZA PRINCIPAL. | 1800 | M2 | 775800 | TERMINADA | 100% | 775799.9985
FONDO III | 147 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COMUNIDAD EL ALVAREÑO, EN LA CALLE RIO BALSAS. | 147 | ML | 65971.2039 | TERMINADA | 100% | 65963.3004
FONDO III | 664 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD EL ALVAREÑO, DE LA CALLE RIO MARUATA, DESDE RIO COALCOMAN HASTA LA CALLE RIO CANARIO | 664 | M2 | 286184 | TERMINADA | 100% | 286182.8399
FONDO III | 95 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , EN LA CALLE RAMON TELLO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO TAMAYO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 95 | ML | 42634.4515 | TERMINADA | 100% | 42632.9232
FONDO III | 664 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, DE LA LOCALIDAD EL ALVAREÑO, EN LA CALLE RIO CUTZAMALA, DESDE RIO MARUATA HASTA LA CALLE PRESA DE GONZALO. | 664 | M2 | 286184 | TERMINADA | 100% | 273691.1456
FONDO III | 90 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD EL ALVAREÑO, EN LA CALLE RIO DE LAS NUTRIAS A LA CALLE RIO LERMA. | 90 | ML | 40390 | TERMINADA | 100% | 40384.89
FONDO III | 2340 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN, ,EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, DESDE CALLE VASCO DE QUIROGA A CALLE PIPILA. | 2340 | M2 | 1008540 | TERMINADA | 100% | 1008540.0062
FONDO III | 1645 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN VISTA HERMOSA MICHOACÁN, DE CALLE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO ORIENTE. | 1645 | M2 | 708995 | TERMINADA | 100% | 729634.6051
FONDO III | 100 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE PRIVADA OTILIO MONTAÑO. | 100 | ML | 44878.37 | TERMINADA | 100% | 48132.29
FONDO III | 275 | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VISTA HERMOSA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE 18 DE MARZO DE LA CALLE GALILEO GALILEY HASTA LA CALLE OTILIO MONTAÑO. | 275 | M2 | 234361.4988 | TERMINADA | 100% | 234267.963
FONDO III | 1170 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN, EN LA CALLE ALVARO OBREGON, DESDE CALLE LAZARO CARDENAS A LA CALLE LA ESPERANZA. | 1170 | M2 | 504270.0244 | TERMINADA | 100% | 504270
FONDO III | 966 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , DESDE CALLE LAZARO CARDENAS A LA CALLE LA ESPERANZA. | 966 | M2 | 416346 | TERMINADA | 100% | 414164.312
FONDO III | 130 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE PRIVADA INEPENDENCIA | 130 | M2 | 68010.121 | TERMINADA | 100% | 79232.52
FONDO III | 95 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , EN LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO TAMAYO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 95 | ML | 42634.4515 | TERMINADA | 100% | 42632.9232
FONDO III | 275 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MICHOACAN ,DE LA COLONIA MIRADOR EN LA CALLE ESTRELLA ENTRE LAS CALLES EJIDO HASTA EL FINAL DE LA CALLE. | 275 | ML | 217133.0775 | TERMINADA | 100% | 217131.8551
FONDO III | 260 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MICHOACAN ,DE LA COLONIA MIRADOR EN LA CALLE LUCERO ENTRE LAS CALLES EJIDO HASTA EL FINAL DE LA CALLE. | 260 | ML | 197310.722 | TERMINADA | 100% | 197311.3551
FONDO III | 85 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MICHOACAN ,DE LA COLONIA MIRADOR EN LA CALLE COMETA ENTRE LAS CALLES ESTRELLA HASTA LA CALLE.LUCERO | 85 | ML | 56824.9345 | TERMINADA | 100% | 56825.9168
FONDO III | 119 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN, EN LA CALLE ESPERANZA. | 119 | ML | 99787.1289 | TERMINADA | 100% | 99784.68
FONDO III | 210 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, EN LA LOCALIDAD DE LOS PILARES, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CALLE NIÑOS HEROES AL FINAL DE LA CALLE | 210 | ML | 191355.2124 | TERMINADA | 100% | 191355.2088
FONDO III | 95 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA LA LOMA EN LA CALLE RAMON TELLO DESDE LA CALLE FRANCISCO TAMAYO A LA CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ | 95 | ML | 94507.027 | TERMINADA | 100% | 94511.617
FONDO III | 95 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA LA LOMA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DESDE LA CALLE FRANCISCO TAMAYO A LA CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ | 95 | ML | 94507.027 | TERMINADA | 100% | 94509.289
FONDO III | 95 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLE JESUS BECERRA HASTA EL FINAL DE LA CALLE | 95 | ML | 94507.027 | TERMINADA | 100% | 94507.027
FONDO III | 151 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE 3 DE MAYO DE LA CALLE ALAMO A LA CALLE PIPILA EN LA COMUNIDAD DEL CAPULIN | 151 | ML | 135652.2363 | TERMINADA | 100% | 135653.0663
FONDO III | 468 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA SAN JOSE, EN LA CALLE BOSQUES DE ECHEGARAY, DESDE CALLE EMILIANO ZAPATA A LA CALLE MARGARITA. | 468 | M2 | 201708 | TERMINADA | 100% | 201756.1663
FONDO III | 600 | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO (CASA DE LA CULTURA) EN VISTA HERMOSA. | 600 | M2 | 184649.583 | TERMINADA | 100% | 184649.5757
FONDO III | 148 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA CALLE LIMON Y NARANJO DE LA COLONIA LAS LIMAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE. | 148 | ML | 66419.9876 | TERMINADA | 100% | 66419.9876
FONDO III | 750 | REHABILITACION DE CENTRO DE REINSERCION SOCIAL (DIF) EN VISTA HERMOSA. | 750 | M2 | 250000 | TERMINADA | 100% | 250115.9976
FONDO III | 800 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN VISTA HERMOSA MICHOACÁN, DE LA COLONIA SAN JOSE, EN LA CALLE MARGARITAS. | 800 | M2 | 344800 | TERMINADA | 100% | 344852.4913
FONDO III | 1260 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, DE LA LOCALIDAD EL CAPULIN, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA , DESDE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE HIDALGO. | 1260 | M2 | 543060 | TERMINADA | 100% | 543060.2918
FONDO III | 540 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACION DE NEGRETE, EN LA CALLE PRINCIPAL | 540 | M2 | 232740 | TERMINADA | 100% | 232752.9662
FONDO III | 2 | EQUIPAMIENTO CON BIODIGESTORES PREFABRICADOS DE CAPACIDAD DE 3000 LTS EN LA COMUNIDAD DE LA ESTACION | 2 | PZA | 250000 | TERMINADA | 100% | 250798.6368
FONDO III | 150 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MICHOACAN ,DE LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE DEL ROSARIO ENTRE LAS CALLES PROLONGACION COLON Y CALLE 18 DE MARZO | 150 | ML | 74082.675 | TERMINADA | 100% | 74082.68
FONDO III | 260 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MICHOACAN ,DE LA COLONIA MIRADOR EN LA CALLE SATELITE ENTRE LAS CALLES EJIDO HASTA EL FINAL DE LA CALLE. | 260 | ML | 197310.722 | TERMINADA | 100% | 173886.168
FONDO III | 85 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MICHOACAN ,DE LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES JESUS BECERRA HASTA EL FINAL DE LA CALLE | 85 | ML | 44911.7345 | TERMINADA | 100% | 40661.2548
FONDO III | 85 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MICHOACAN ,DE LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE DEL 18 DE MARZO ORIENTE HASTA EL FINAL DE LA CALLE, A CRUCE CON CALLE DEL ROSARIO | 85 | ML | 44911.7345 | TERMINADA | 100% | 44911.7345
FONDO III | 80 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE CAPULIN DE LA ESQ. FCO. I. MADERO Y PIPILA (PUENTE Y ZANJA) PRIMERA ETAPA. | 80 | ML | 250000 | TERMINADA | 100% | 250000
FONDO III |  | INDIRECTOS |  | ACCION | 23390.88 | TERMINADA | 100% | 23390.91